**Phụ lục II**

**KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TRÊN TRỤC BẮC - NAM**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 106/NQ-CP   
ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ)*

| **TT** | **Tên công việc** | **Thời gian thực hiện** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Từ** | **Đến** |
| **I** | **Giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi** |  |  |
| 1 | Tư vấn quản lý dự án bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (\*) | 4/2025 | 9/2026 |
| 2 | Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập Hồ sơ mời thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án; thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (\*) | 9/2025 | 9/2026 |
| 3 | Tư vấn giám sát khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (\*\*) | 9/2025 | 6/2026 |
| 4 | Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (\*) | 9/2025 | 9/2026 |
| 5 | Tư vấn hỗ trợ pháp lý (\*\*) | 9/2025 | 12/2026 |
| 6 | Tư vấn lập ĐTM (\*\*) | 9/2025 | 8/2026 |
| 7 | Tư vấn lập hồ sơ đề xuất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên (\*\*) | 9/2025 | 8/2026 |
| 8 | Cắm cọc giải phóng mặt bằng | 02/2026 | 12/2026 |
| 9 | Công tác rà phá bom mìn, vật nổ | 02/2026 | 12/2026 |
| **II** | **Triển khai công tác giải phóng mặt bằng** |  |  |
| 1 | Bàn giao Hồ sơ sơ bộ ranh giới giải phóng mặt bằng, rà soát khối lượng tái định cư của Dự án trên cơ sở hồ sơ thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu khả thi | 02/2025 | 3/2025 |
| 2 | Triển khai xây dựng khu tái định cư | 3/2025 | 12/2026 |
| 3 | Bàn giao cọc giải phóng mặt bằng | 3/2026 | 12/2026 |
| 4 | Triển khai công tác kiểm đếm, lên phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 3/2026 | 12/2026 |
| 5 | Thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư | 6/2026 | 6/2028 |
| **III** | **Giai đoạn thực hiện dự án** |  |  |
| 1 | Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu các gói thầu | 9/2026 | 10/2026 |
| 2 | Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu | 9/2026 | 9/2026 |
| 3 | Lựa chọn nhà thầu, khởi công (\*\*) | 10/2026 | 12/2026 |

*Ghi chú: Tiến độ triển khai các gói thầu như trên được thực hiện trong điều kiện nếu được cấp có thẩm quyền cho phép chỉ định thầu.*

(\*) Đấu thầu quốc tế theo hình thức chỉ định thầu.

(\*\*) Đấu thầu trong nước, quốc tế theo hình thức chỉ định thầu.