# Bảng - Định mức giao rừng, cho thuê rừng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mục** | **Tên công việc** | **Định mức lao động giao rừng, cho thuê rừng** |
| **Đơn vị** **tính** | **Định mức (công)** | **Hệ số lương** | **Cấp bậc kỹ thuật** ***(Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP)*** |
| **A** | **Xây dựng kế hoạch** |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập thông tin, tư liệu liên quan |  |  |  |  |
| 1.1 | Dưới 500 ha | Xã | 5,0 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 1.2 | Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | Xã | 6,0 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 1.3 | Từ 1.000 ha đến dưới 3.000 ha | Xã | 8,0 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 1.4 | Từ 3.000 ha đến dưới 5.000 ha | Xã | 10,0 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 1.5 | Từ 5.000 ha đến dưới 10.000 ha | Xã | 12,0 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 1.6 | Từ 10.000 ha đến dưới 30.000 ha | Xã | 15,0 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 1.7 | Từ 30.000 ha trở lên | Xã | 20,0 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 2 | Xác định ranh giới giao rừng, cho thuê rừng |  |  |  |  |
| 2.1 | Diện tích đã được giao đất | ha | 0,01 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 2.2 | Diện tích chưa được giao đất | ha | 0,02 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 3 | Số hóa và biên tập, in bản đồ |  |  |  |  |
| 3.1 | Tỷ lệ 1/1.000 | mảnh | 6,6 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 3.2 | Tỷ lệ 1/2.000 | mảnh | 7,9 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 3.3 | Tỷ lệ 1/5.000 | mảnh | 9,5 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 3.4 | Tỷ lệ 1/10.000 | mảnh | 11,4 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 4 | Tổ chức họp cấp thôn |  |  |  |  |
| 4.1 | Hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là hộ) |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Diện tích đã được giao đất | hộ | 0,20 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 4.1.2 | Diện tích chưa được giao đất | hộ | 0,40 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 4.2 | Cộng đồng |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Diện tích đã được giao đất | Cộng đồng | 4 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 4.2.2 | Diện tích chưa được giao đất |  |  |  |  |
| - | Cộng đồng dưới 20 hộ | Cộng đồng | 4 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| - | Cộng đồng từ 20 đến dưới 30 hộ | Cộng đồng | 5 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| - | Cộng đồng từ 30 đến dưới 40 hộ | Cộng đồng | 6 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| - | Cộng đồng từ 50 hộ trở lên | Cộng đồng | 7 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 4.3 | Chủ rừng là tổ chức |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Diện tích đã được giao đất | Chủ rừng | 4 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 4.3.2 | Diện tích chưa được giao đất |  |  |  |  |
| - | Họp cấp xã | Xã | 4 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| - | Họp cấp thôn liền kề | Thôn | 4 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 5 | Phân tích số liệu, viết báo cáo kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng |  |  |  |  |
| 5.1 | Dưới 500 ha | Xã | 10 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 5.2 | Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | Xã | 15 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 5.3 | Từ 1.000 ha đến dưới 3.000 ha | Xã | 20 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 5.4 | Từ 3.000 ha đến dưới 5.000 ha | Xã | 25 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 5.5 | Từ 5.000 ha đến dưới 10.000 ha | Xã | 30 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 5.6 | Từ 10.000 ha đến dưới 30.000 ha | Xã | 35 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 5.7 | Từ 30.000 ha trở lên | Xã | 40 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 6 | Hội nghị báo cáo kế hoạch, rà soát chỉnh sửa sau hội nghị | Xã | 15 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 7 | In ấn, giao nộp tài liệu | Xã | 8 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| **B** | **Giao rừng, cho thuê rừng** |  |  |  |  |
| **I** | **Ngoại nghiệp** |  |  |  |  |
| 8 | Điều tra bổ sung về hiện trạng và xác định ranh giới rừng | km | 0,7 | 2,34-3,33 | KS(1-4) |
| 9 | Chọn, lập và điều tra ÔTC |  |  |  |  |
| 9.1 | Rừng gỗ tự nhiên, rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước; diện tích ÔTC 500 m2 | ÔTC | 5,0 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 9.2 | Rừng gỗ tự nhiên, rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước; diện tích ÔTC 1.000 m2 | ÔTC | 8,5 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 9.3 | Rừng trồng; diện tích ÔTC 100 m2 | ÔTC | 1,5 | 2,67-3,66 | KS(2-5) |
| 9.4 | Rừng trồng; diện tích ÔTC 500 m2 | ÔTC | 3,0 | 2,67-3,66 | KS(2-5) |
| 9.5 | Rừng tre nứa; diện tích ÔTC 100 m2 đối với tre nứa mọc tản; ÔTC 6 bụi đối với tre nứa mọc bụi. | ÔTC | 2,0 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 9.6 | Rừng tre nứa; diện tích ÔTC 500 m2 | ÔTC | 3,5 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 9.7 | Rừng tre nứa; diện tích ÔTC 1000 m2 | ÔTC | 6,0 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 9.8 | Rừng hỗn giao; diện tích ÔTC 500 m2 | ÔTC | 4,0 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 9.9 | Rừng hỗn giao; diện tích ÔTC 1.000m2 | ÔTC | 7,5 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 10 | Kiểm tra nội dung giao rừng, cho thuê rừng |  |  |  |  |
| 10.1 | Niêm yết công khai kết quả, kiểm tra hiện trạng rừng tại thực địa, tiếp nhận các ý kiến góp ý. | thôn | 4,0 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 10.2 | Rà soát điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ sau niêm yết, thống nhất số liệu với xã. |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Dưới 500 ha | Xã | 5,0 | 3,99-4,98 | KS(3-6) |
| 10.2.2 | Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | Xã | 6,0 | 3,99-4,98 | KS(3-6) |
| 10.2.3 | Từ 1.000 ha đến dưới 3.000 ha | Xã | 8,0 | 3,99-4,98 | KS(3-6) |
| 10.2.4 | Từ 3.000 ha đến dưới 5.000 ha | Xã | 10,0 | 3,99-4,98 | KS(3-6) |
| 10.2.5 | Từ 5.000 ha đến dưới 10.000 ha | Xã | 12,0 | 3,99-4,98 | KS(3-6) |
| 10.2.6 | Từ 10.000 ha đến dưới 30.000 ha | Xã | 15,0 | 3,99-4,98 | KS(3-6) |
| 10.2.7 | Từ 30.000 ha trở lên | Xã | 20,0 | 3,99-4,98 | KS(3-6) |
| 11 | Bàn giao rừng tại thực địa |  |  |  |  |
| 11.1 | Chủ rừng là cộng đồng, tổ chức |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Dưới 30 ha | ha | 0,20 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.1.2 | Từ 30 ha đến dưới 100 ha | ha | 0,18 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.1.3 | Từ 100 ha đến dưới 500 ha | ha | 0,15 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.1.4 | Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | ha | 0,10 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.1.5 | Từ 1.000 ha trở lên | ha | 0,05 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.2 | Chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình (tính bình quân diện tích giao cho 01 chủ) |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Dưới 1ha | Chủ rừng | 1,0 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.2.2 | Từ 1 ha đến dưới 3ha | Chủ rừng | 1,5 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.2.3 | Từ 3 ha đến dưới 6 ha | Chủ rừng | 2,0 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.2.4 | Từ 6 ha đến dưới 10 ha | Chủ rừng | 3,0 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.2.5 | Từ 10 ha đến dưới 15 ha | Chủ rừng | 4,0 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.2.6 | Từ 15 đến dưới 20 ha | Chủ rừng | 5,0 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 11.2.7 | Từ 20 đến dưới 30 ha | Chủ rừng | 6,0 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| **II** | **Nội nghiệp** |  |  |  |  |
| 12 | Nhập và tính toán xử lý ÔTC |  |  |  |  |
| 12.1 | Nhập và tính toán xử lý ÔTC rừng gỗ tự nhiên, rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước, rừng tre nứa, rừng hỗn giao; diện tích ÔTC 500 m2 | ÔTC | 0,3 | 3,33-4,32 | KS(4-7) |
| 12.2 | Nhập và tính toán xử lý ÔTC rừng gỗ tự nhiên, rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước, rừng tre nứa, rừng hỗn giao; diện tích ÔTC 1.000 m2 | ÔTC | 0,5 | 3,33-4,32 | KS(4-7) |
| 12.3 | Nhập và tính toán xử lý ÔTC rừng gỗ trồng, rừng tre nứa; diện tích ÔTC 100 m2 | ÔTC | 0,15 | 3,33-4,32 | KS(4-7) |
| 12.4 | Nhập và tính toán xử lý ÔTC rừng gỗ trồng; diện tích ÔTC 500 m2 | ÔTC | 0,25 | 3,33-4,32 | KS(4-7) |
| 13 | Số hóa và biên tập, in bản đồ thành quả |  |  |  |  |
| 13.1 | Tỷ lệ 1/1.000 | mảnh | 6,6 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 13.2 | Tỷ lệ 1/2.000 | mảnh | 7,9 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 13.3 | Tỷ lệ 1/5.000 | mảnh | 9,5 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 13.4 | Tỷ lệ 1/10.000 | mảnh | 11,4 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 14 | Lập hồ sơ, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình |  |  |  |  |
| 14.1 | Chủ rừng là cộng đồng, tổ chức |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Dưới 100 ha | ha | 0,030 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.1.2 | Từ 100 ha đến dưới 500 ha | ha | 0,025 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.1.3 | Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | ha | 0,020 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.1.4 | Từ 1.000 ha trở lên | ha | 0,015 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.2 | Chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình (tính bình quân diện tích giao cho 01 chủ) |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Dưới 1ha | chủ rừng | 0,1 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.2.2 | Từ 1 ha đến dưới 3ha | chủ rừng | 0,2 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.2.3 | Từ 3 ha đến dưới 6 ha | chủ rừng | 0,3 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.2.4 | Từ 6 ha đến dưới 10 ha | chủ rừng | 0,4 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.2.5 | Từ 10 ha đến dưới 15 ha | chủ rừng | 0,5 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.2.6 | Từ 15 đến dưới 20 ha | chủ rừng | 0,6 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.2.7 | Từ 20 đến dưới 25 ha | chủ rừng | 0,7 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 14.2.8 | Từ 25 đến dưới 30 ha | chủ rừng | 0,8 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 15 | Lập sổ mục kê, tổng hợp hồ sơ quản lý rừng, số hóa và lưu hồ sơ | % | 25% số công của mục 14 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |
| 16 | Phân tích số liệu, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả giao rừng, cho thuê rừng |  |  |  |  |
| 16.1 | Dưới 500 ha | Xã | 10 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 16.2 | Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | Xã | 15 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 16.3 | Từ 1.000 ha đến dưới 3.000 ha | Xã | 20 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 16.4 | Từ 3.000 ha đến dưới 5.000 ha | Xã | 25 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 16.5 | Từ 5.000 ha đến dưới 10.000 ha | Xã | 30 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 16.6 | Từ 10.000 ha đến dưới 30.000 ha | Xã | 35 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 16.7 | Từ 30.000 ha trở lên | Xã | 40 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 17 | Hội nghị báo cáo kết quả, hoàn thiện báo cáo. | Xã | 15 | 3,99-4,98 | KS(6-9) |
| 18 | In và bàn giao tài liệu | Xã | 8 | 3,00-3,99 | KS(3-6) |