## Data (hidden)
không | mươi | một mươi | mười | Số quá lớn
một | trăm | không mươi | lẻ | Âm
hai | ngàn | lẻ không |  | đồng
ba | mươi | mươi năm | mươi lăm | Bằng chữ:
bốn | trăm | mười năm | mười lăm
năm | triệu | mươi một | mươi mốt
sáu | mươi | mười không | mười
bảy | trăm | mươi không | mươi
tám | tỷ | không trăm tỷ
chín | mươi | không trăm triệu
| trăm | không trăm ngàn
| ngàn | không trăm
mươi
trăm
mươi
trăm

## KL (hidden)
BẢNG KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở THANH NIÊN
HẠNG MỤC: ĐƯỜNG BỜ TÂY (ĐOẠN NỐI TỪ CẦU GIÁP QUẠ ĐẾN CUỐI TUYẾN)
STT | Mã hiệu | Nội dung công việc | Số BPGN | Kích thước |  |  | S.Phụ | ĐVT | Khối lượng
|  |  |  | Dài | Rộng | Cao |  |  | Từng phần | Toàn phần
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
MẶT ĐƯỜNG
[1]: 1; [2]: AA.11211; [3]: Dọn dẹp mặt bằng; [9]: m2; [11]: 4378 | 43.78 | 100
|  | 4378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4378 |  | 43.78
[1]: 2; [2]: AB.31123; [3]: Đào nền đường bằng máy đào, đất C3; [9]: m3; [11]: 1022.88 | 10.2288 | 100
|  | 1022,88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1022.88 |  | 10.2288
[1]: 3; [2]: AD.25121; [3]: Cán nguyên thổ nền đường; [9]: m2; [11]: 4378 | 43.78 | 100
|  | 4378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4378 |  | 43.78
[1]: 4; [2]: AD.11212; [3]: Làm móng bằng đá mi; [9]: m3; [11]: 3811.96 | 38.1196 | 100
|  | 3811,96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3811.96 |  | 38.1196
[1]: 5; [2]: AD.11221; [3]: Cấp phối đá dăm loại 1; [9]: m3; [11]: 2204.84 | 22.0484 | 100
|  | 2204,84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2204.84 |  | 22.0484
[1]: 6; [2]: AD.11211; [3]: Cấp phối đá dăm loại 2; [9]: m3; [11]: 2204.84 | 22.0484 | 100
|  | 2204,84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2204.84 |  | 22.0484
[1]: 7; [2]: AD.24213; [3]: Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1.0 kg/m2; [9]: m2; [11]: 14698.9 | 146.989 | 100
|  | 14698,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14698.9 |  | 146.989
[1]: 8; [2]: AD.24121; [3]: Láng nhựa mặt đường 2 lớp dày 2,5cm, T/c nhựa 3,0kg/m2; [9]: m2; [11]: 14698.9 | 146.989 | 100
|  | 14698,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14698.9 |  | 146.989
TỔ CHỨC GIAO THÔNG
[1]: 9; [2]: AK.91131; [3]: Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, bề dày lớp sơn 2 mm; [9]: m2; [11]: 49.191 | 49.191 | 1
|  | 49,191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.191 |  | 49.191
[1]: 10; [2]: AD.32431; [3]: Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, biển tam giác cạnh 70cm; [9]: Cái; [11]: 8 | 8 | 1
|  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 8
[1]: 11; [2]: AD.32421; [3]: Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, biển tròn đk70, bát giác cạnh 25cm; [9]: Cái; [11]: 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[1]: 12; [2]: AD.32411; [3]: Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, biển vuông 60x60 cm; [9]: Cái; [11]: 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[1]: 13; [2]: AD.32131; [3]: Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ biển báo loại 1, L=2,65m; [9]: Cái; [11]: 8 | 8 | 1
|  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 8
[1]: 14; [2]: AD.32131; [3]: Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ biển báo loại 2, L=3,2m; [9]: Cái; [11]: 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1
[1]: 15; [2]: AB.11413; [3]: Đào móng cọc tiêu, trụ biển báo; [9]: m3; [11]: 23.51 | 23.51 | 1
|  | 23,51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.51 |  | 23.51
[1]: 16; [2]: AB.65120; [3]: Đắp trả đất; [9]: m3; [11]: 2.7 | 0.027 | 100
|  | 2,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 |  | 0.027
[1]: 17; [2]: AB.41433; [3]: Vận chuyển đất, ôtô 10T tự đổ, phạm vi 1km, đất C3; [9]: m3; [11]: 20.81 | 0.2081 | 100
|  | 20,81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.81 |  | 0.2081
[1]: 18; [2]: AF.11212; [3]: Bê tông lót móng trụ biển báo M150, đá 1x2; [9]: m3; [11]: 0.18 | 0.18 | 1
|  | 0,18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 |  | 0.18
[1]: 19; [2]: AF.11213; [3]: Bê tông móng đỡ biển báo M200, đá 1x2; [9]: m3; [11]: 0.72 | 0.72 | 1
|  | 0,72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.72 |  | 0.72
[1]: 20; [2]: TT; [3]: Bu long D20; [9]: cái; [11]: 36 | 36 | 1
|  | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 |  | 36
[1]: 21; [2]: AI.13111; [3]: Gia công thép tấm chân trụ đỡ biển báo; [9]: tấn; [11]: 0.0529 | 0.0529 | 1
|  | 0,0529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0529 |  | 0.0529
[1]: 22; [2]: AF.61311; [3]: Gia công thép đai ĐK<=10mm móng trụ biển báo, cọc tiêu; [9]: tấn; [11]: 0.6726 | 0.6726 | 1
|  | 0,6726 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6726 |  | 0.6726
[1]: 23; [2]: AK.91211; [3]: Sơn cọc tiêu; [9]: m2; [11]: 178.36 | 178.36 | 1
|  | 178,36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178.36 |  | 178.36
LỀ ĐẤT - TALUY
[1]: 24; [2]: AB.31123; [3]: Đào nền đường bằng máy đào, đất C3; [9]: m3; [11]: 816.82 | 8.1682 | 100
|  | 816,82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 816.82 |  | 8.1682
[1]: 25; [2]: AC.11221; [3]: Đóng cừ tràm, thủ công, đất C1; [9]: m; [11]: 137753.55 | 1377.5355 | 100
|  | 137753,55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137753.55 |  | 1377.5355
[1]: 26; [2]: AB.65120; [3]: Đắp đất bằng đầm cóc, K>=0,90; [9]: m3; [11]: 4345.04 | 43.4504 | 100
|  | 4345,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4345.04 |  | 43.4504
[1]: 27; [2]: AB.11212; [3]: Xúc đất vào bao tải; [9]: m3; [11]: 1910 | 1910 | 1
|  | 1910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1910 |  | 1910
[1]: 28; [2]: TT; [3]: Cung cấp đất đắp; [9]: m3; [11]: 2505.34 | 2505.34 | 1
|  | 2505,34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2505.34 |  | 2505.34
[1]: 29; [2]: TT; [3]: Cung cấp bao tải đất; [9]: cái; [11]: 31833 | 31833 | 1
|  | 31833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31833 |  | 31833
[1]: 30; [2]: TT; [3]: Cung cấp dây buộc; [9]: kg; [11]: 318.33 | 318.33 | 1
|  | 318,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 318.33 |  | 318.33

## NC (hidden)
BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG
#N/A
#N/A
STT | Tên nhân công | Đơn vị | Lương ngày công
[1] | [2] | [3] | [4]
1 | Nhân công 3,0/7 (Nhóm I) | công | 185000 | N24307
2 | Nhân công 3,3/7 (Nhóm I) | công | 190000 | N24337
3 | Nhân công 3,5/7 (Nhóm I) | công | 200000 | N24357
4 | Nhân công 3,7/7 (Nhóm I) | công | 210000 | N24377
5 | Nhân công 4,0/7 (Nhóm I) | công | 220000 | N24407
6 | Nhân công 4,5/7 (Nhóm I) | công | 250000 | N24457

## MAY (hidden)
BẢNG GIÁ CA MÁY THIẾT BỊ THI CÔNG
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở THANH NIÊN
HẠNG MỤC: ĐƯỜNG BỜ TÂY (ĐOẠN NỐI TỪ CẦU GIÁP QUẠ ĐẾN CUỐI TUYẾN)
STT | Thiết bị máy thi công | ĐVT | Khối lượng | Giá gốc | HSĐC Máy | Chênh lệch NL/Ca | Chênh lệch NC/Ca | Giá ca máy
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [7] | [8]
1 | Đầm cóc | ca | 192.168 | 100000 | 1 | 4815 |  | 104815 | M240019
2 | Đầm dùi 1,5 KW | ca | 0.08 | 55944 | 1 | 7223 |  | 63167 | M240020
3 | Đầm rung tự hành 25T | ca | 13.134 | 1800000 | 1 | 692335 |  | 2492335 | M240022
4 | Lò nấu sơn YHK 3A | ca | 1.574 | 437307 | 1 | 108589 |  | 545896 | M240065
5 | Máy cắt sắt cầm tay 1,0Kw | ca | 0.54 | 74186 | 1 | 5393 |  | 79579 | M240109
6 | Máy cắt uốn cốt thép 5KW | ca | 0.269 | 54954 | 1 | 9630 |  | 64584 | M240118
7 | Máy đào 0,8m3 | ca | 8.205 | 3200000 | 1 | 667608 |  | 3867608 | M240073
8 | Máy hàn 23 KW | ca | 0.171 | 104624 | 1 | 51681 |  | 156305 | M240130
9 | Máy khoan 2,5kw | ca | 0.082 | 65447 | 1 | 5671 |  | 71118 | M240140
10 | Máy lu 10T | ca | 19.029 | 1000000 | 1 | 415401 |  | 1415401 | M240155
11 | Máy lu 8,5T | ca | 54.386 | 1000000 | 1 | 247262 |  | 1247262 | M240156
12 | Máy lu bánh lốp 16T (đầm bánh hơi) | ca | 32.143 | 1300000 | 1 | 415401 |  | 1715401 | M240157
13 | Máy lu rung 25T | ca | 19.029 | 1800000 | 1 | 692335 |  | 2492335 | M240158
14 | Máy mài 1,0 Kw | ca | 0.54 | 42399 | 1 | 1926 |  | 44325 | M240160
15 | Máy mài 2,7KW | ca | 0.082 | 47981 | 1 | 4334 |  | 52315 | M240161
16 | Máy nén khí điêzen 600m3/h | ca | 7.203 | 542173 | 1 | 395620 |  | 937793 | M240167
17 | Máy phun nhựa đường 190CV | ca | 26.458 | 1203284 | 1 | 587248 |  | 1790532 | M240189
18 | Máy rải 50-60m3/h | ca | 5.512 | 2500000 | 1 | 493495 |  | 2993495 | M240185
19 | Máy san 108CV | ca | 11.932 | 3000000 | 1 | 400565 |  | 3400565 | M240188
20 | Máy trộn bê tông 250l | ca | 0.086 | 134780 | 1 | 11556 |  | 146336 | M240192
21 | Máy ủi 108CV | ca | 28.482 | 1100000 | 1 | 475980 |  | 1575980 | M240171
22 | Máy ủi 140CV | ca | 0.451 | 1400000 | 1 | 605793 |  | 2005793 | M240172
23 | Ô tô thùng 2,5Tấn | ca | 1.627 | 400000 | 1 | 127660 |  | 527660 | M240004
24 | Ô tô thùng 7Tấn | ca | 0.405 | 800000 | 1 | 319381 |  | 1119381 | M240005
25 | Ô tô tự đổ 10tấn | ca | 0.175 | 1000000 | 1 | 584157 |  | 1584157 | M240012
26 | Ô tô tưới nhựa 7T (máy phun nhựa đường) | ca | 14.405 | 2500000 | 1 | 587248 |  | 3087248 | M240009
27 | Ô tô tưới nước 5m3 | ca | 25.596 | 1000000 | 1 | 231809 |  | 1231809 | M240010
28 | Thiết bị nấu nhựa | ca | 33.661 | 51301 | 1 | 0 |  | 51301 | M240246
29 | Thiết bị sơn kẻ vạch | ca | 1.574 | 100882 | 1 | 0 |  | 100882 | M240248
Ghi chú:
[8]=[5] x [6] + [7]

## BuNL (hidden)
TỔNG HỢP CA MÁY - BÙ CHÊNH LỆCH NHIÊN LIỆU
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở THANH NIÊN
HẠNG MỤC: ĐƯỜNG BỜ TÂY (ĐOẠN NỐI TỪ CẦU GIÁP QUẠ ĐẾN CUỐI TUYẾN)
STT | Thiết bị máy thi công | ĐVT | Khối lượng | Định mức hao phí nhiên liệu |  |  |  | Khối lượng hao phí nhiên liệu |  |  |  | Giá gốc | Chênh lệch NL/ca | Ref
|  |  |  | Diezel | Xăng | Điện | Mazut | Diezel | Xăng | Điện | Mazut
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15]
1 | Đầm cóc | ca | 192.168 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 864.76 | 0 | 50069 | 4815 |  | M240019
2 | Đầm dùi 1,5 KW | ca | 0.08 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 55944 | 7223 |  | M240020
3 | Đầm rung tự hành 25T | ca | 13.134 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 882.6 | 0 | 0 | 0 | 1487079 | 692335 |  | M240022
4 | Lò nấu sơn YHK 3A | ca | 1.574 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 437307 | 108589 |  | M240065
5 | Máy cắt sắt cầm tay 1,0Kw | ca | 0.54 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 74186 | 5393 |  | M240109
6 | Máy cắt uốn cốt thép 5KW | ca | 0.269 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 54954 | 9630 |  | M240118
7 | Máy đào 0,8m3 | ca | 8.205 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 531.68 | 0 | 0 | 0 | 1171728 | 667608 |  | M240073
8 | Máy hàn 23 KW | ca | 0.171 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 104624 | 51681 |  | M240130
9 | Máy khoan 2,5kw | ca | 0.082 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 65447 | 5671 |  | M240140
10 | Máy lu 10T | ca | 19.029 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 767.25 | 0 | 0 | 0 | 529034 | 415401 |  | M240155
11 | Máy lu 8,5T | ca | 54.386 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1305.26 | 0 | 0 | 0 | 353952 | 247262 |  | M240156
12 | Máy lu bánh lốp 16T (đầm bánh hơi) | ca | 32.143 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 1296.01 | 0 | 0 | 0 | 529034 | 415401 |  | M240157
13 | Máy lu rung 25T | ca | 19.029 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 1278.75 | 0 | 0 | 0 | 1487079 | 692335 |  | M240158
14 | Máy mài 1,0 Kw | ca | 0.54 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 42399 | 1926 |  | M240160
15 | Máy mài 2,7KW | ca | 0.082 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 47981 | 4334 |  | M240161
16 | Máy nén khí điêzen 600m3/h | ca | 7.203 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 542173 | 395620 |  | M240167
17 | Máy phun nhựa đường 190CV | ca | 26.458 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1508.11 | 0 | 0 | 0 | 1203284 | 587248 |  | M240189
18 | Máy rải 50-60m3/h | ca | 5.512 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 264.02 | 0 | 0 | 0 | 1788737 | 493495 |  | M240185
19 | Máy san 108CV | ca | 11.932 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 463.92 | 0 | 0 | 0 | 817979 | 400565 |  | M240188
20 | Máy trộn bê tông 250l | ca | 0.086 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 134780 | 11556 |  | M240192
21 | Máy ủi 108CV | ca | 28.482 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 1315.87 | 0 | 0 | 0 | 937087 | 475980 |  | M240171
22 | Máy ủi 140CV | ca | 0.451 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 1212215 | 605793 |  | M240172
23 | Ô tô thùng 2,5Tấn | ca | 1.627 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 253486 | 127660 |  | M240004
24 | Ô tô thùng 7Tấn | ca | 0.405 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 491554 | 319381 |  | M240005
25 | Ô tô tự đổ 10tấn | ca | 0.175 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 736036 | 584157 |  | M240012
26 | Ô tô tưới nhựa 7T (máy phun nhựa đường) | ca | 14.405 | 57 | 0 | 0 | 0 | 821.09 | 0 | 0 | 0 | 1203284 | 587248 |  | M240009
27 | Ô tô tưới nước 5m3 | ca | 25.596 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 575.91 | 0 | 0 | 0 | 480272 | 231809 |  | M240010
28 | Thiết bị nấu nhựa | ca | 33.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51301 | 0 |  | M240246
29 | Thiết bị sơn kẻ vạch | ca | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100882 | 0 |  | M240248
| Giá gốc |  |  |  | Giá T1/2015 |  |  |  | Chênh lệch
| Diezel | Xăng | Điện | Mazut | Diezel | Xăng | Điện | Mazut | Diezel | Xăng | Điện | Mazut
| Đ/lít | Đ/lít | Đ/lít | Đ/kwh | Đ/lít | Đ/lít | Đ/lít | Đ/kwh | Đ/lít | Đ/lít | Đ/lít | Đ/kwh
| 6818 | 8636 | 1000 | 4113 | 16630 | 18170 | 2000 | 13560 | 9812 | 9534 | 1000 | 9447
|  | Chênh lệch |  |  |  | Hệ số chi phí nhiên liệu phụ
|  | Diezel | Xăng | Điện | Mazut
|  | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0 | 1

## Info (hidden)
Tên công trình | XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở THANH NIÊN
Tên hạng mục | ĐƯỜNG BỜ TÂY (ĐOẠN NỐI TỪ CẦU GIÁP QUẠ ĐẾN CUỐI TUYẾN)
Bảng khối lượng | BẢNG KHỐI LƯỢNG
Bảng phân tích vật tư | BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ DỰ THẦU
Bảng giá vật liệu | BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP
Bảng lương nhân công | BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG
Bảng giá Ca máy Thiết bị thi công | BẢNG GIÁ CA MÁY THIẾT BỊ THI CÔNG | TỔNG HỢP CA MÁY - BÙ CHÊNH LỆCH NHIÊN LIỆU | TỔNG HỢP CA MÁY - BÙ CHÊNH LỆCH NHÂN CÔNG ĐIỀU KHIỂN MÁY | BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG LÁI MÁY (LƯƠNG NĂM 2006) | BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG LÁI MÁY (LƯƠNG NĂM 2010)
Bảng đơn giá Vữa | PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ VỮA
Bảng phân tích đơn giá dự thầu | BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU
Bảng tính giá trị dự thầu | BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ DỰ THẦU
Bảng tổng hợp giá thầu | BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THẦU
Bảng dự toán | BẢNG DỰ TOÁN XÁC ĐỊNH GIÁ THẦU
Có in Footer hay không | TRUE
Kiểu chữ hiển thị Footer | 2
Canh trái, phải hay giữa khi in Footer | 3
Hình thức hiển thị ĐVT | FALSE
Có in phân tích Nhân công không | TRUE
Có in phân tích Ca máy không | TRUE
Có in phân tích Vật liệu khác không | TRUE
Có in phân tích Ca máy khác không | TRUE
Có in Mã đơn giá trong Bảng tiên lượng không | TRUE
Căn cứ thực hiện bù cước vận chuyển
Căn cứ thực hiện mua sắm thiết bị
Tự động đổi ĐVT 100ĐV ---> 1ĐV | TRUE
LOẠI DỰ TOÁN (0=Tính bù chênh lệch, 1=THVT và áp giá vật liệu, 2=phân tích đơn giá chi tiết) | 1
Có tính bù chênh lệch VLK hay không | FALSE
Không phân tích chi tiết Vữa | FALSE
Cơ quan chủ quản
Địa danh | Tp.HCM
Người kiểm
Người tính
Phòng chức danh
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
Tên cơ quan | CÔNG TY TNHH XD TM PHÚ THUẬN
Tên cơ quan đầu tư | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XNK TM TRƯỜNG SƠN
Tháng thông báo | 1
Năm thông báo | 2015
| FALSE | TRUE

## Tien do thi cong
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Công trình:
Địa điểm:
Hạng mục:
STT | Nội dung công việc | Tiến độ thi công (ngày)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
HẠNG MỤC 1
1 | Công việc 1
2 | Công việc 2
3 | Công việc 3
HẠNG MỤC 2
4 | Công việc 4
5 | Công việc 5
6 | Công việc 6
HẠNG MỤC 3
7 | Công việc 7
8 | Công việc 8
9 | Công việc 9
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ...................
Giám đốc